## Sheet1
SIMULASI PERHITUNGAN PROGRESS TERPASANG
Hari ke | QTY RAP | Satuan | Upah | Total Terpasang | Prep 10% | Fix 45% | Partial Test 75% | Partial ST 90% | ST 100% | 10% | 45% | 75% | 90% | 100% | Progress Terpasang
1. Asumsi tidak ada penambahan volume
1 | 200 | m' | 100000 | 50 | 50 |  |  |  |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000
2 |  |  |  | 100 | 50 | 30 |  |  |  | 500000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 1550000
3 |  |  |  | 150 | 50 | 30 |  |  |  | 500000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 1550000
4 |  |  |  | 200 | 50 | 50 | 30 |  |  | 500000 | 1750000 | 900000 | 0 | 0 | 3150000
5 |  |  |  | 200 |  | 50 | 50 |  |  | 0 | 1750000 | 1500000 | 0 | 0 | 3250000
6 |  |  |  | 200 |  | 30 | 60 |  |  | 0 | 1050000 | 1800000 | 0 | 0 | 2850000
7 |  |  |  | 200 |  | 10 | 60 |  |  | 0 | 350000 | 1800000 | 0 | 0 | 2150000
8 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 2000000 | 5000000
| TOTAL TERPASANG |  | 20000000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2000000 | 7000000 | 6000000 | 3000000 | 2000000 | 20000000
Hari ke | QTY RAP | Satuan | Upah | Total Terpasang | Prep 10% | Fix 45% | Partial Test 75% | Partial ST 90% | ST 100% | 10% | 45% | 75% | 90% | 100% | Progress Terpasang
2. Asumsi ada penambahan volume
1 | 200 | m' | 100000 | 50 | 50 |  |  |  |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000
2 |  |  |  | 100 | 50 | 30 |  |  |  | 500000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 1550000
3 |  |  |  | 150 | 50 | 30 |  |  |  | 500000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 1550000
4 |  |  |  | 200 | 50 | 50 | 30 |  |  | 500000 | 1750000 | 900000 | 0 | 0 | 3150000
5 |  |  |  | 200 |  | 50 | 50 |  |  | 0 | 1750000 | 1500000 | 0 | 0 | 3250000
6 |  |  |  | 200 |  | 30 |  |  |  | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 1050000
7 |  |  |  | 200 |  | 10 | 120 |  |  | 0 | 350000 | 3600000 | 0 | 0 | 3950000
8 |  |  |  | 220 | 20 | 20 | 20 | 220 | 220 | 200000 | 700000 | 600000 | 3300000 | 2200000 | 7000000
| TOTAL TERPASANG |  | 20000000 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 2200000 | 7700000 | 6600000 | 3300000 | 2200000 | 22000000
Hari ke | QTY RAP | Satuan | Upah | Total Terpasang | Prep 10% | Fix 45% | Partial Test 75% | Partial ST 90% | ST 100% | 10% | 45% | 75% | 90% | 100% | Progress Terpasang
3. Asumsi ada pengurangan volume
1 | 200 | m' | 100000 | 50 | 50 |  |  |  |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000
2 |  |  |  | 100 | 50 | 30 |  |  |  | 500000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 1550000
3 |  |  |  | 150 | 50 | 30 |  |  |  | 500000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 1550000
4 |  |  |  | 150 |  | 50 | 30 |  |  | 0 | 1750000 | 900000 | 0 | 0 | 2650000
5 |  |  |  | 150 |  | 40 | 50 |  |  | 0 | 1400000 | 1500000 | 0 | 0 | 2900000
6 |  |  |  | 150 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  |  | 150 |  |  | 70 |  |  | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 2100000
8 |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2250000 | 1500000 | 3750000
| TOTAL TERPASANG |  | 20000000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1500000 | 5250000 | 4500000 | 2250000 | 1500000 | 15000000
QTY Progress harian
Progress rupiah harian